## Лист1
|  | ВСЕГО ВРЕМЕНИ: | 2 НЕДЕЛИ |  | КОНЕЧНАЯ ДАТА СДАЧИ: | 28.10.21
Задача | Исполнитель | Должность | Начало | Конец | Срок (дни) | Статус | Примечание | Сделано
Контроль за проектом, помощь участникам проекта. | Штырева Татьяна | Менеджер проекта | 16.10.21 | 28.10.21 | 13 | Выполняется | На протяжении всего проекта, помогает всем участникам проекта, консультирует их, создает рабочую атмосферу, контролирует проект от начала до конца. | -
Разработать дизайн всех страниц сайта | Калинникова Мария | Главный дизайнер | 16.10.21 | 24.10.21 | 9 | Выполнено | За 9 дней срока, нужно разработать дизайн для каждой страницы сайта. Как только появляется дизайн для какой-то из страниц сайта, он отправляется РАЗРАБОТЧИКУ, с которым обсуждаются все необходимые детали, а также об этом нужно доложить МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА, чтобы тот внес поправки в документ. | 4 из 4
Разработка страницы "Выбор дома-бочки в кемпинг" сайта | Соколов Максимилиан | Разработчик | 19.10.21 | 23.10.21 | 4, 5 | В разработке | В течение 4, 5 дней срока, нужно разработать страницу "Выбор дома-бочки в кемпинг" сайта. Готовую страницу передать ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ, чтобы тот в конце, когда будут разработаны оставшиеся страницы сайта, слепил их воедино. По всем вопросам обращаться к ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ или к МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА. | -
Разработать страницы "Главная" сайта | Мозжаров Евгений | Главный разработчик | 20.10.21 | 24.10.21 | 4, 5 | В разработке | В течение 4, 5 дней срока, нужно разработать страницу "Главная" сайта. Готовую страницу передать ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ, чтобы тот в конце, когда будут разработаны оставшиеся страницы сайта, слепил их воедино. По всем вопросам обращаться к ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ или к МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА. | -
Разработка страницы "Результаты поиска кемпингов" сайта | Лазутин Николай | Разработчик | 21.10.22 | 25.10.21 | 4, 5 | В разработке | В течение 4, 5 дней срока, нужно разработать страницу "Результаты поиска кемпингов" сайта. Готовую страницу передать ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ, чтобы тот в конце, когда будут разработаны оставшиеся страницы сайта, слепил их воедино. По всем вопросам обращаться к ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ или к МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА. | -
Разработка страницы "Бронирование" сайта | Мальгина Анастасия | Разработчик | 23.10.21 | 27.10.21 | 4, 5 | В разработке | В течение 4, 5 дней срока, нужно разработать страницу "Бронирование" сайта. Готовую страницу передать ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ, чтобы тот в конце, когда будут разработаны оставшиеся страницы сайта, слепил их воедино. По всем вопросам обращаться к ГЛАВНОМУ РАЗРАБОТЧИКУ или к МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА. | -
Работа с Git, создание репозиториев, тестирование готовой продукции | - | Тестировщик | 18.10.21 | 26.10.21 | 7 | Выполняется | Подойти к Жуковой Марине Александровне, она раскажет дальнейшие шаги действий. Докладывать о своих действиях МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА. | -
|  |  | - | сделано